“讲述社区的故事”广州首届朗诵演讲大赛联合主办单位说明

广州市各街道办事处、社区社会服务机构、家庭综合服务中心、社区义工组织：

感谢贵机构/团队对本活动的大力支持和参与！为让本活动顺利开展，现将有关事项说明如下。

一、活动内容

（一）“讲述社区的故事”首届广州朗诵演讲大赛社区专场活动

1.活动时间：2018年10月-11月

2.活动地点：广州市内各社区街道

3.活动内容：面向全市公开招募10个联合主办社区开展专场活动，根据合作社区的基本情况、文化历史、社区特色等，与合作社区共同策划活动专场。

（1）社区故事征集

合作单位开展社区典型故事征集活动，由主办方组织进行社区好故事评选，挑选出10个社区的典型故事，包含：党建、社区治理、好人好事、社区历史、社区文化等方面的内容。入选故事将汇编成专刊及通过社区、合作单位等自媒体平台，定期发布和推广宣传。

征集形式一：街头采访。组织社区义工、学生在社区内以街头采访的形式，向社区居民提问、征集社区的故事、历史和文化等，同时对本次朗诵演讲大赛进行宣传。采访过程中可以采取录音、录制视频、文字记录等，搜集社区居民讲述的社区故事。

征集形式二：网络征集。通过社区、义工联和合作单位的自媒体平台发布活动信息，同时向社区居民征集社区的故事，可采取录音、视频、文字等方式呈现故事内容。

（2）朗诵演讲培训课程

联合合作单位广州市文化馆、广州义工演讲艺术团、广东省朗诵协会、广州市演讲与口才促进会、广东演讲学会等专业导师，为参赛者提供个人形象、朗诵演讲技巧、语言艺术等相关内容的培训。

（3）社区朗诵演讲大赛专场

①比赛主题：根据各合作社区特色而定

②参赛要求：

a.参赛选手可自行报名或主办单位、合作单位推荐，每个参赛选手可以个人为单位参赛，年龄不限；

b.每个参赛选手演讲及朗诵时间必须控制在5分钟以内；

c.演讲及朗诵内容可以是诗歌、文章片段、自创内容等，主题鲜明、内容充实，要与党、国家、社区文化及故事、义工服务、好人好事等相关，内容积极向上、符合我国社会主义核心价值观；

d.如自带背景音乐或伴奏乐队可获得酌情加分；

e.各个参赛选手服装、化妆、道具、交通、餐费等由参赛选手自行解决。

f.本次比赛将评选出第一名直接进入决赛。

（二）“讲述社区的故事”首届广州朗诵演讲大赛决赛暨“党建的力量，义工好故事”（第二期）

1.活动时间：2018年12月（具体时间待定）

2.活动地点：待定

3.活动内容：

（1）朗诵及演讲比赛：决赛出场顺序由参赛选手分别抽签确定，朗诵及演讲内容可以与初赛一致，也可以是二次创作。组织专家评委根据参赛选手所得分数排名分别评选出一二三等奖及优秀奖；

（2）广州义工演讲艺术团成立仪式：比赛现场将举行广州义工演讲艺术团成立仪式，并邀请国家级著名演讲家进行现场主题演讲及朗诵表演，同时为本次比赛担任专家评委。

（3）党员义工好故事：邀请社区优秀党员义工现场表演朗诵及演讲，讲述社区的党员义工故事、社区治理工作，以党员义工的身份宣扬社区文化、宣讲社区的党员义工好故事。

（三）专才义工发展计划

获奖选手将加入广州义工联专才义工同盟和广州义工演讲艺术团，我会将结合团队及义工专才，开展相关专业培训和专家指导课程；安排和协调义工参与社区或服务机构的义演服务。

二、活动实施流程

本活动由广州义工联及各社区联合主办，并通过发动公益企业（人力、物力、场地或资源等形式）积极参与协办，，共同为党员义工、社区义工打造一个展现平台，发挥党建引领的力量，弘扬义工精神。

（一）活动前期宣传（2018年10月13日前）

通过自媒体平台如微信公众号、官网、微博，合作单位自媒体平台等渠道宣传活动，为活动预热宣传。

（二）招募合作社区（2018年10月30日前）

面向全市公开招募10个联合主办社区，并根据社区提交的信息进行审核和了解，与各社区进行面谈，了解社区需求、文化历史、社区特色等资料。

（三）开展合作社区专场活动（2018年10月-11日）

确定10个联合主办社区，并根据社区特色开展专场活动。

（四）决赛暨“党建的力量，义工好故事”（第二期）（2018年12月）

1.朗诵及演讲比赛：举行总决赛，将组织专家评委根据参赛选手所得分数排名分别评选出一二三等奖及优秀奖；

2.广州义工演讲艺术团成立仪式：举行广州义工演讲艺术团成立仪式，并邀请国家级著名演讲家进行现场主题演讲及朗诵表演，同时为本次比赛担任专家评委。

3.党员义工好故事：邀请社区优秀党员义工现场表演朗诵及演讲，讲述社区的党员义工故事、社区治理工作，以党员义工的身份宣扬社区文化、宣讲社区的党员义工好故事。

（五）专才义工发展计划（2018年12月-2019年3月）

安排获奖选手加入广州义工联长者专才义工同盟和广州义工演讲艺术团，结合团队及义工专才，开展相关专业培训和专家指导课程；安排和协调义工参与社区或服务机构的义演服务。

三、合作分工

- 广州市义务工作者联合会

1.负责统筹活动、策划与实施；

2.负责活动具体宣传工作，运用自媒体，对活动内容进行跟踪报道及媒体邀请等工作；

3.负责活动必要的宣传设计与印制（专刊除外），包括活动海报、活动横幅、相关背景板等活动所需宣传物资；

4.负责宣传册的设计排版对接工作；

5.负责专家邀请，以及组织评选、评审工作；

6.负责培训导师邀请、课程设计、组织课程开展等工作；

7.负责义工招募、组织义工协助活动开展等。

（二）联合主办单位

- 负责共同推动活动的策划与实施；

- 协助活动具体宣传工作；

- 动员社区居民、学生、党员、义工等参与本活动；

- 负责宣传册的设计及印制费用、推广及派发工作；

- 承担本次活动的服务费用，含评委专家费用、导师补贴、专才义工及其他义工补贴等；

- 承担本次活动的人员、参赛者及义工保险费用；

- 承担本次活动的奖状、礼品及物资费用；

- 提供活动场地等硬件设备支持。

四､参与形式

若对本活动感兴趣，请先阅读《“讲述社区的故事”首届广州朗诵演讲大赛合作机构说明》，并于2018年10月30日下午17时前填写《“讲述社区的故事”首届广州朗诵演讲大赛机构合作申报表》，邮件主题为：社区义工朗诵演讲大赛+合作单位（如：社区义工朗诵演讲大赛+西村街家庭综合服务中心），并发送gvu2011@qq.com，具体合作细节可致电86479019咨询梁姑娘、叶姑娘,或亲临广州市环市西路68号6楼广州市义务工作者联合会秘书处面洽｡

广州市义务工作者联合会

2018年9月27日

★此次活动的最终解释权归广州义工联所有。